INFORME Nº 011-2020-GRA/GRI/SGED/ING.MRLL.

**AL :** ING. CHRISTIAN J. CHAVEZ UGARTE.

Sub Gerente de Estudios Definitivos

DEL : ING. MANUEL RAÚL LÍVANO LUNA

Evaluador de Proyectos de Inversión.

ASUNTO : EVALUACION DEL EXPEDIENTE TECNICO IOARR: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

REF. : PROYECTO: “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.

**FECHA** : viernes, 03 de abril del 2020.

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente y al mismo tiempo informar sobre la Evaluación del expediente Técnico IOARR denominado “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”. Se ha revisado el Expediente Técnico relacionado al cumplimiento de los contenidos mínimos de acuerdo laDIRECTIVA N° 01-2010-GR. APURIMAC/PR,el cual se encuentra conforme técnicamente.

**DATOS GENERALES.**

|  |  |
| --- | --- |
| UBICACIÓN GEOGRÁFICA | |
| Dirección | Avenida |
| Localidad | Ciudad de Andahuaylas |
| Distrito | Andahuaylas |
| Provincia | Andahuaylas |
| Departamento | Apurímac |
| Región | Apurímac |

|  |  |
| --- | --- |
| RESPONSABILIDAD FUNCIONAL | |
| Función | 20 SALUD |
| División funcional | 044 SALUD INDIVIDUAL |
| Grupo funcional | 0097 ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA |
| Sector responsable | SALUD |
| Tipología de proyecto | ESTABLECIMIENTOS DE SALUD HOSPITALARIOS |

**ANTECEDENTES.**

* Que, el Gobierno Regional de Apurímac en coordinación con la Dirección Regional de Salud en respuesta a la situación actual de emergencia sanitaria COVID-19, ha emprendido una serie de medidas con la finalidad de mejorar la respuesta en los servicios que los centros de salud prestan en la actualidad, y para ello ha elaborado un expediente técnico de nominado “**ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC**”.
* La evaluación del Expediente Técnico para la ejecución del proyecto IOARR cuya finalidad es lograr que el hospital sub regional de Andahuaylas tenga un adecuado equipamiento que garantice una adecuada cobertura de prestación de salud a la población en términos socialmente aceptable de seguridad, oportunidad y calidad.
* Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta medidas de prevención y control del COVID-19 No 008-2020-SA.
* La presente evaluación se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial de acuerdo al DECRETO SUPREO 044-2020, y en el contexto regional ya que es responsabilidad del estado: vigilar, cautelar y atender.

**ANÁLISIS.**

* De la evaluación del Proyecto se determina la existencia de una necesidad de brindar una adecuada prestación de servicio de salud en el hospital sub regional de Andahuaylas sobre los casos que ya se vienen dando en la nación que es el COVID-19, la población beneficiada 80,000 habitantes, personas entre niños, adolescentes, jóvenes y adulto mayor.
* Se puede determinar del análisis del documento presentado para su evaluación la necesidad de Lograr un adecuado equipamiento para poder dar una mejor atención a los pacientes que serán atendidos en el hospital sub regional de Andahuaylas.
* Cierre de la brecha posible mediante la adquisición de equipamiento biomédico para el HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS mediante la ejecución del Proyecto denominado “ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”.
  + **NOMBRE DEL EXPEDIENTE TECNICO.**

**IOARR** “**ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”**.

**Detalle de costos directos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descripción | Und. | Metrado | Parcial S/. |  |
| 01 | EQUIPOS |  |  |  | 1,649,500.00 |
| 01.01 | Adquisición de esterilizador con generador eléctrico de vapor | Unid. | 1 | 410,000.00 |  |
| 01.02 | Adquisición de lavadora secadora automática | Unid | 1 | 355,000.00 |  |
| 01.03 | Adquisición de aspiradora de secreciones | Unid | 2 | 196,000.00 |  |
| 01.04 | Adquisición de monitor de funciones vitales | Unid | 6 | 18,000.00 |  |
| 01.05 | Adquisición de bomba de infusión | Unid | 3 | 180,000.00 |  |
| 01.06 | Adquisición de desfibrilador | Unid | 15 | 120,000.00 |  |
| 01.10 | Adquisición de cama camilla multipropósito tipo uci | Unid | 2 | 60,000.00 |  |
| 01.11 | Adquisición de coche de paro equipado | Unid | 7 | 136,500.00 |  |
| 01.12 | Adquisición de grupo electrógeno | Unid | 2 | 24,000.00 |  |
| 01.13 | Adquisición de ventilador mecánico | Unid | 11 | 150,000.00 |  |
| 02 | VEHICULOS |  |  |  | 550,000.00 |
| 02.01 | AMBULANCIA URBANA TIPO III | Unid | 1.00 | 550,000.00 |  |

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| “**ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC**". | | |
| UBICACIÓN | ANDAHUAYLAS - APURIMAC | |
| MODALIDAD | ADMINISTRACION DIRECTA | |
| MONTO DEL COSTO: | S/ 2,326,980.82 | |
|  | | |
| Costo directo total |  | **2,199,500.00** |
| Gastos Generales | 2.94% | 64,632.08 |
| Supervisión | 1.17% | 25,818.38 |
| Valor Referencias IOARR |  | **2,289,950.46** |
| Gestión de Proyectos | 0.71% | 16,176.50 |
| Liquidación | 0.40% | 9,213.38 |
| Expediente Técnico | 0.51% | 11,640.48 |
| Presupuesto Total |  | **2,326,980.82** |

* **Modalidad y Plazo de Ejecución.**

La modalidad de ejecución del expediente técnico será bajo la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de 30 días **(treinta días calendarios).**

* Según el numeral 3) del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, señala, que: es un requisito indispensable para la ejecución de estas obras, contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente:
  + Memoria descriptiva.
  + Especificaciones técnicas.
  + Planos.
  + Metrados.
  + Presupuesto base con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra.

En caso que existan normas especificas referidas a la obra, se recabará el pronunciamiento del sector y/o entidad que corresponda.

* Se procedió a verificar el contenido del expediente de Técnico presentado de acuerdo al numeral 3 de la Resolución de Contraloría n° 195-88-CG, según el siguiente detalle:

**DOCUMENTACIÓN LEGAL**

* + - Formato único de invierte.pe, donde especifica la declaración de Viabilidad del proyecto en su fase de Pre Inversión.

**CONTENIDO TÉCNICO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| IOARR: **“ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC".** | | |
| N° | COMPONENTES | ESTADO |
| 1 | Memoria descriptiva. | Conforme |
| 2 | Especificaciones técnicas | Conforme |
| 3 | Planos | Conforme |
| 4 | Metrados | Conforme |
| 5 | Presupuesto Resumen. | Conforme |
| 6 | Anexos. |  |

* Por lo que, verificándose los contenidos mínimos del expediente técnico, SE HA ENCONTRADO CONFORME TÉCNICAMENTE.

**CONCLUSIONES.**

* **Se ha encontrado Conforme Técnicamente,** el Expediente técnico del Proyecto IOARR: **“ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA, ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO DE VAPOR, ASPIRADORA DE SECRECIONES Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL SUB REGIONAL DE ANDAHUAYLAS, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”**.
* Bajo la modalidad de **ADMINISTRACIÓN DIRECTA.**
* Con un plazo de ejecución de 90 **días (noventa días calendario).**
* Presupuesto es de **S/** 2,326,980.82 **(dos millones trecientos veinte seis mil novecientos ochenta CON 82/100 SOLES).**
* Se recomienda que se derive al área correspondiente para su **Aprobación Resolutiva** de acuerdo ley.

Sin otro particular es propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración.

*G.R.I.*

*S.G.E.D.*