**RESUMEN EJECUTIVO**

1. **INTRODUCCION**
   1. **NOMBRE DEL PROYECTO**

“ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO, EQUIPOS DE RAYOS Y DIGITAL, TOMÓGRAFO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”

* 1. **ANTECEDENTES:**

Mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 005-2020-EF/63.01, que Establecen disposiciones para la aprobación de inversiones en Estado de Emergencia y aprueban Instructivo para el registro de IOARR - Estado de Emergencia Nacional (COVID 19).

El 5 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en el Perú, correspondiente a un paciente varón de 25 años con infección respiratoria aguda leve con antecedente de viaje a diferentes países de Europa dentro de los últimos 14 días previos al inicio de síntomas. A la fecha de hoy 2 de abril, el CDC del Ministerio de Salud notificó 1,414 casos confirmados de la enfermedad, con 47 fallecidos y 51 hospitalizados en UCI.

En la Región Apurímac, a la actualidad, se ha reportado 01 caso confirmado de coronavirus, 67 pacientes descartados, 05 pendientes de resultado y 1795 personas con aislamiento domiciliario. El Hospital Regional Guillermo Diaz de la Vega, hasta la fecha ha atendido 126 pacientes con sintomatología, 8 casos sospechosos, 6 descartados y 2 pendientes de resultados.

* 1. **OBJETIVO:**

Mejorar la capacidad de respuesta hospitalaria con la implementación del módulo de Contingencia COVID -19, para atención de personas afectadas por coronavirus COVID-19 de la región Apurímac, en el Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega”.

* 1. **SITUACION ACTUAL DEL AREA A OPTIMIZAR:**

Actualmente, el Hospital regional Guillermo Diaz de la Vega ha destinado presupuesto para el acondicionamiento de ambientes COVID-19, en un espacio físico de 360 m2, que consta de once ambientes distribuidos en áreas de triaje, tópico, hospitalización (niños, varones, mujeres) sala de UCI, farmacia, área de toma de muestras, sala de espera y área de personal; dicho acondicionamiento esta en proceso de culminación para su funcionamiento.

Así mismo se ha previsto la contratación de recursos humanos para la atención de casos sospechosos y confirmados por COVID-19, pero queda pendiente atender la necesidad de equipamiento indispensable para integrar una Unidad Productora de Servicios de Salud, y garantizar la oferta de servicios de salud con estándares de calidad, dada la complejidad de prestación de servicios para la emergencia sanitaria.

* 1. **DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES A REALIZAR COMO PARTE DE LA OPTIMIZACION:**

**Componente de equipamiento:**

Adquisición de equipos para las distintas áreas del módulo de contingencia COVID-19, priorizados en el expediente técnico “ADQUISICIÓN DE VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO, EQUIPOS DE RAYOS Y DIGITAL, TOMÓGRAFO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) EESS HOSPITAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY, DEPARTAMENTO DE APURIMAC”; los mismos que están destinados para la atención y recuperación de pacientes afectados por coronavirus, y disminuir la tasa de mortalidad hospitalaria por coronavirus.

* 1. **RESUMEN DE METAS A EJECUTAR:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AREAS** | **N°** | **EQUIPOS** | **UNIDAD DE MEDIDA** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **COSTO TOTAL** |
| UCI COVID 19 | 1 | Ventilador mecánico avanzado adulto pediátrico | Unidad | 5 | 190,000.00 | 950,000.00 |
| 2 | Equipo de rayos X portátil | Unidad | 1 | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 3 | Equipo de Tomografía por Impedancia Portátil | Unidad | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 4 | Equipos de aspiración rodable | Unidad | 8 | 7,800.00 | 62,400.00 |
| 5 | Monitor de 8 parámetros | Unidad | 5 | 60,000.00 | 300,000.00 |
| 6 | Camas multipropósito tipo UCI | Unidad | 4 | 27,850.00 | 111,400.00 |
| 7 | electrocardiógrafo de 3 canales | Unidad | 1 | 9,800.00 | 9,800.00 |
| 8 | Coche de paro equipado | Unidad | 2 | 35,000.00 | 70,000.00 |
| 9 | Laringoscopio de fibra óptica | Unidad | 3 | 750.00 | 2,250.00 |
| 10 | Desfibrilador con monitor y paletas externas | Unidad | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 11 | Incubadora Neonatal para UCI | Unidad | 1 | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 12 | Ventilador mecánico avanzado neonatal | Unidad | 1 | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 13 | Bomba de Infusión de un canal | Unidad | 1 | 10,500.00 | 10,500.00 |
| 14 | Monitor multiparámetro de 6 parámetros | unidad | 1 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| Transporte de paciente infecto contagioso (refcon COVID) | 15 | Ambulancia equipada tipo III | Unidad | 1 | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 16 | Camilla telescópica para transporte de paciente y cabina de seguridad biológica - cámara de bioseguridad - cámara de transporte y aislamiento | Unidad | 1 | 85,000.00 | 85,000.00 |
| Hospitalización varones, mujeres y pediátricos | 17 | Camas multipropósito para hospitalización | unidad | 10 | 6,000.00 | 60,000.00 |
| 18 | Oxímetro de pulso adulto | Unidad | 6 | 600.00 | 3,600.00 |
| Triaje COVID | 19 | Camilla fija para evaluación del paciente | Unidad | 1 | 800.00 | 800.00 |
| 20 | equipo de computo | unidad | 1 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 21 | Impresora multifuncional | unidad | 1 | 4,500.00 | 4,500.00 |
| Toma de Muestra | 22 | Analizador de gases arteriales y electrolitos | unidad | 1 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 23 | Silla de toma de muestra para paciente | Unidad | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 24 | Taburete alto para toma de muestra | Unidad | 1 | 800.00 | 800.00 |
| Laboratorio de Biología Molecular | 25 | Equipo Automatizado de Biología Molecular | unidad | 1 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 26 | Cabina de Flujo Laminar | unidad | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 27 | Agitador Vortex | unidad | 2 | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 28 | Equipo de Aire acondicionado | Unidad | 3 | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 29 | Taburete de Laboratorio | Unidad | 2 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | | **3,526,950.00** |
| COSTES | 1 | EXPEDIENTE TECNICO |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 2 | RESPONSABLE TECNICO |  |  | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 3 | ASISTENTE ADMINISTRATIVO |  |  | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 4 | SUPERVISIÓN |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 5 | LIQUIDACIÓN |  |  | 10,000.00 | 10,000.00 |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | | **40,000.00** |
| **COSTO TOTAL** | | | | | | **3,566,950.00** |

* 1. **PRESUPUESTO GENERAL:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COMPONENTES** | **METAS** | **MONTO** |
| **C. EQUIPAMIENTO** | **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.** | **3.526.950.00** |
| **C. EXPEDIENTE TECNICO** | **EXPEDIENTE TÉCNICO.** | **10,000.00** |
| **C. RESPONSABLE TECNICO** | **RESPONSABLE TECNICO** | **7.000.00** |
| **C. ASISTENTE ADMINISTRATIVO** | **ASISTENTE ADMINISTRATIVO** | **3.000.00** |
| **C.SUPERVICION.** | **SUPERVISIÓN.** | **10,000.00** |
| **C.LIQUIDACION.** | **LIQUIDACIÓN.** | **10.000.00** |
|  | **TOTALES.** | **3.566.950.00** |

* 1. **MODALIDAD DE REALIZACION DE INTERVENCION:**

Administración directa.

* 1. **PLAZO DE INTERVENCIÓN:**

Tres meses calendario.