## Cronograma gdv
PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIRSE CON LA EJECUCIÓN DEL IOARR.
ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, MONITOR MULTI PARAMETRO, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y BOMBA DE INFUSION; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES: 2494841
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ITEM | DESCRIPCION | UNIDA DE MEDIDA | METRADO | P.U. | Costo | SEMANA
[6 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 13
0
0
| Adquisicion de ventilador mecanico | UND | 6 | 160000 | 960000 |  |  | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 | 87272.7273 |  | 960000
| Adquisicion de monitor multi parametro | UND | 4 | 48000 | 192000 |  |  |  | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 | 19200 |  | 192000
| Adquisicion de aspirador de secreciones | UND | 9 | 7500 | 67500 | SEMANA SEMANA 5: 7500; SEMANA SEMANA 6: 7500; SEMANA SEMANA 7: 7500; SEMANA SEMANA 8: 7500; SEMANA SEMANA 9: 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |  | 67500
| Adquisicion de bomba de infusion | UND | 40 | 9500 | 380000 | SEMANA SEMANA 8: 63333.3333; SEMANA SEMANA 9: 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 | 63333.3333 |  | 380000
| Adquisicion de cama camilla multiproposito tipo uci | UND | 7 | 27850 | 194950 |  |  |  | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 | 19495 |  | 194950
| Adquisicion de coche de paro equipado | UND | 2 | 35000 | 70000 | SEMANA SEMANA 7: 10000; SEMANA SEMANA 8: 10000; SEMANA SEMANA 9: 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 70000
[6 empty] | SEMANA SEMANA 2: 0; SEMANA SEMANA 3: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 2: 0; SEMANA SEMANA 3: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 2: 0; SEMANA SEMANA 3: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 2: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 7: 0; SEMANA SEMANA 8: 0; SEMANA SEMANA 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 7: 0; SEMANA SEMANA 8: 0; SEMANA SEMANA 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 2: 0; SEMANA SEMANA 3: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 9: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
[6 empty] | SEMANA SEMANA 3: 0; SEMANA SEMANA 4: 0 | [5 empty] | 0
|  |  |  | COSTO DIRECTO | 1864450 | 0 | 0 | 87272.7273 | 125967.7273 | 133467.7273 | 133467.7273 | 143467.7273 | 206801.0606 | 206801.0606 | 206801.0606 | 206801.0606 | 206801.0606 | 206801.0606 | 0 | 1864450 | 0
|  |  |  | GASTOS GENERALES | 51744.36 |  | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 | 4312.03 |  | 51744.36 | 0
|  |  |  | SUPERVISION | 25268.38 |  | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 | 2105.6983 |  | 25268.38 | 0
|  |  |  | VALOR REFERENCIAL | 1941462.74 | 0 | 6417.7283 | 93690.4556 | 132385.4556 | 139885.4556 | 139885.4556 | 149885.4556 | 213218.7889 | 213218.7889 | 213218.7889 | 213218.7889 | 213218.7889 | 213218.7889 | 0 | 1941462.74 | 0
|  |  |  | GESTIÓN DEL PROYECTO | 16176.5 |  | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 |  | 16176.5 | 0
|  |  |  | LIQUIDACIÓN | 15938.76 | [13 empty] | 15938.76 | 15938.76 | 0
|  |  |  | EXPEDIENTE TÉCNICO | 8172.71 | SEMANA SEMANA 1: 8172.71 | [5 empty] | 8172.71 | 0
|  |  |  | COSTO TOTAL | 1981750.71 | 8172.71 | 7765.77 | 95038.4973 | 133733.4973 | 141233.4973 | 141233.4973 | 151233.4973 | 214566.8306 | 214566.8306 | 214566.8306 | 214566.8306 | 214566.8306 | 214566.8306 | 15938.76 | 1981750.71 | 0
PROGRAMACION VALORIZACIONES |  |  |  |  | PRESUPUESTO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14 | 0 | #VALUE!
[20 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 8172.71 | 15938.48 | 110976.9773 | 244710.4745 | 385943.9718 | 527177.4691 | 678410.9664 | 892977.797 | 1107544.6276 | 1322111.4582 | 1536678.2888 | 1751245.1194 | 1965811.95 | 1981750.71 | 12529451 | 12529451
[6 empty] | 0.4124% | 0.8043% | 5.6% | 12.35% | 19.47% | 26.6% | 34.23% | 45.06% | 55.89% | 66.71% | 77.54% | 88.37% | 99.2% | 100% | 6.3224 | 6.3224

## Hoja1
950000
330000
450000
250000
62400
300000
111400
9800
70000
2250
25000
130000
180000
10500
50000
85000
60000
3600
800
4000
4500
25000
900
800
200000
150000
20000
39000
2000
20000
10000
10000

## Hoja2
PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIRSE CON LA EJECUCIÓN DEL IOARR.
ADQUISICION DE VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL, TOMOGRAFO Y ASPIRADOR DE SECRECIONES; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL GUILLERMO DIAZ DE LA VEGA - ABANCAY EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES: 2485224
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ITEM | DESCRIPCION | UNIDA DE MEDIDA | CANTIDAD | P.U. | Costo | SEMANA
[6 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5
EQUIPO BIOMEDICO
| Adquisición Ventilador mecánico avanzado adulto pediatrico | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 5 | 190000 | 950000 |  |  |  | 950000
| Adquisición Equipo de rayos X portatil | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 330000 | 330000 |  |  | 330000
| Adquisición Equipo de Tomografia por Impedancia Portatil | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 250000 | 250000 |  |  |  |  | 250000
| Adquisición Equipos de aspiración rodable | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 8 | 7800 | 62400 |  |  |  |  | 62400
| Adquisición Monitor de 8 parametros | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 5 | 60000 | 300000 | 300000
| Adquisición Camas multiproposito tipo UCI | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 4 | 27850 | 111400 |  |  | 111400
| Adquisición electro cardiografo de 3 canales | MODULOS DE MOBILIARIO | 1 | 9800 | 9800 | 9800
| Adquisición Coche de paro equipado | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 2 | 35000 | 70000 | 70000
| Adquisición Laringoscopio de fibra optica | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 3 | 750 | 2250 | 2250
| Adquisición Desfibrilador con monitor y paletas externas | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 25000 | 25000 | 25000
| Adquisición Incubadora Neonatal para UCI | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 130000 | 130000 |  | 130000
| Adquisición Ventilador mecánico avanzado neonatal | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 180000
| Adquisición Bomba de Infusion de un canal | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 10500 | 10500 |  |  | 10500
| Adquisición Monitor multiparametro de 6 parametros | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 50000 | 50000 |  |  | 50000
| Adquisición Ambulancia equipada tipo III | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 450000 | 450000 |  |  | 450000
| Adquisición Camilla telescopica para transporte de paciente | MODULOS DE MOBILIARIO | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000
| Adquisición Cabina de seguridad biologica- camara de bioseguridad- camara de trasnporte y ailamiento | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 30000 | 30000 |  | 30000
| Adquisición Camas multiproposito para hospitalizacion | MODULOS DE MOBILIARIO | 10 | 6000 | 60000 |  |  |  | 60000
| Adquisición Oximetro de pulso adulto | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 6 | 600 | 3600 |  | 3600
| Adquisición Camilla fija para evaluacion del paciente | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 800 | 800 |  | 800
| Adquisición equipo de computo | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 4000 | 4000 |  | 4000
| Adquisición Impresora multifuncional | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 4500 | 4500 |  | 4500
| Adquisición Analizador de gases arteriales y electrolitos | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 25000 | 25000 |  | 25000
| Adquisición Silla de toma de muestra para paciente | MODULOS DE MOBILIARIO | 1 | 900 | 900 |  | 900
| Adquisición Taburete alto para toma de muestra | MODULOS DE MOBILIARIO | 1 | 800 | 800 |  | 800
| Adquisición Equipo Automatizado de Biología Molecular | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 200000
| Adquisición Cabina de Flujo Laminar | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 150000 | 150000 |  |  | 150000
| Adquisición Agitador Vortex | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 2 | 10000 | 20000 |  |  | 20000
| Adquisición Equipo de Aire acondicionado | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 3 | 13000 | 39000 |  |  | 39000
| Adquisición Taburete de Laboratorio | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 2 | 1000 | 2000 |  |  | 2000
MOBILIARIO ADMINISTRATIVO
| Adquision de escritorio estandar | NÚMERO DE MOBILIARIO | 3 | 800 | 2400 |  | 2400
| Adquisicion de mesa de acero inoxidable rodable para multples usos | NÚMERO DE MOBILIARIO | 15 | 1999 | 29985 |  | 29985
| Adquisicion de silla metalica apilable | NÚMERO DE MOBILIARIO | 20 | 220 | 4400 |  | 4400
| Adquisicion de biombo de acero inoxidable de 2 cuerpos | NÚMERO DE MOBILIARIO | 3 | 890 | 2670 |  | 2670
| Adquisicion de portasuero metalico rodable | NÚMERO DE MOBILIARIO | 13 | 625 | 8125 |  | 8125
| Adquisicion de escalinata metalica 2 peldaños | NÚMERO DE MOBILIARIO | 2 | 250 | 500 |  | 500
| Adquisicion de mesa (divan) para examenes y curaciones | NÚMERO DE MOBILIARIO | 2 | 2079 | 4158 |  | 4158
| Adquisicion de butaca metalica de 3 cuerpos | NÚMERO DE MOBILIARIO | 1 | 750 | 750 |  | 750
| Adquisicion de archivador metalico de 4 gavetas | NÚMERO DE MOBILIARIO | 7 | 950 | 6650 |  | 6650
| Adquisicion de cama camilla multiproposito | NÚMERO DE MOBILIARIO | 12 | 2145 | 25740 |  | 25740
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 3582328 | 407050 | 309978 | 1362900 | 1010000 | 492400
| EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  | 10000 | 1100 | 700 | 4600 | 2900 | 700
| RESPONSSABLE TECNICO |  |  |  | 7000 |  | 1230 | 3220 | 2030 | 520
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO |  |  |  | 3000 |  | 1200 | 1200 |  | 600
| SUPERVISION |  |  |  | 10000 |  | 800 | 4600 | 2900 | 1700
| LIQUIDACION |  |  |  | 10000 |  | 800 | 4600 | 2900 | 1700
| COSTO TOTAL |  |  |  | 3622328 | 408150 | 314708 | 1381120 | 1020730 | 497620
PROGRAMACION VALORIZA |  |  |  |  | PRESUPUESTO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5
[6 empty] | 408150 | 314708 | 1381120 | 1020730 | 497620
[6 empty] | 11.27% | 8.688% | 38.13% | 28.18% | 13.74%

## IOARR
Item | DESCRIPCIÓN
|  | cantidad | PU | Total
1 | Adquisicion de ventilador mecanico | 6 | 160000 | 960000
2 | Adquisicion de monitor multi parametro | 4 | 48000 | 192000
3 | Adquisicion de aspirador de secreciones | 9 | 7500 | 67500
4 | Adquisicion de bomba de infusion | 40 | 9500 | 380000
5 | Adquisicion de cama camilla multiproposito tipo uci | 7 | 27850 | 194950
6 | Adquisicion de coche de paro equipado | 2 | 35000 | 70000
| COSTO DIRECTO TOTAL |  |  | 1864450 | 1864450
| GASTOS GENERALES |  | 0.027753 | 51744.36
| SUPERVISIÓN |  | 0.013553 | 25268.38
| VALOR REFERENCIAL -IOARR |  |  | 1941462.74
| GESTIÓN DE PROYECTOS |  | 0.0083321 | 16176.5
| LIQUIDACIÓN |  | 0.0082097 | 15938.76
| EXPEDIENTE TÉCNICO |  | 0.0042096 | 8172.71
| PRESUPUESTO TOTAL |  |  | 1981750.71