## Hoja1
CRONOGRAMA VALORIZADO
IOARR: | “ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS CENTRO DE SALUD ANTABAMBA - ANTABAMBA EN LA LOCALIDAD ANTABAMBA, DISTRITO DE ANTABAMBA, PROVINCIA ANTABAMBA, DEPARTAMENTO APURIMAC"
EDT | DESCRIPCIÓN | COSTO PARCIAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10
| SP: INFRAESTRUCTURA | 63077.8 | 8662.53 | 12340.27 | 15283.05 | 5541.45 | 6979.19 | 5468.14 | 7155.59 | 1647.58 |  |  | 63077.8 | 0
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 6921.67 | SEMANA 1: 6921.67 |  | 6921.67 | 0
1.1 | LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO | 100 | SEMANA 1: 100 |  | 100 | 0
1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK-SOGA, MANUAL | 1037.18 | SEMANA 1: 1037.18 |  | 1037.18 | 0
1.3 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA | 160.38 | SEMANA 1: 160.38 |  | 160.38 | 0
1.4 | DESMONTAJE DE VENTANAS | 24.11 | SEMANA 1: 24.11 |  | 24.11 | 0
1.5 | TRASLADO DE MATERIALES A OBRA | 5600 | SEMANA 1: 5600 |  | 5600 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 9765.69 | SEMANA 1: 252.77; SEMANA 2: 6040.67; SEMANA 3: 3472.25 |  | 9765.69 | 0
2.1 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA D=30M | 1348.11 | SEMANA 1: 252.77; SEMANA 2: 1095.34 |  | 1348.11 | 0
2.2 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL V=15M3 | 8417.58 | SEMANA 2: 4945.33; SEMANA 3: 3472.25 |  | 8417.58 | 0
3 | MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL | 851.1 | SEMANA 1: 851.1 |  | 851.1 | 0
3.1 | TABIQUERIA DRYWALL CON PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM | 851.1 | SEMANA 1: 851.1 |  | 851.1 | 0
4 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | 731.34 | SEMANA 1: 99.95; SEMANA 2: 631.39 |  | 731.34 | 0
4.1 | TARRAJEO INTERIOR EN MUROS C:A 1:5 e=1.50cm | 114.23 | SEMANA 1: 99.95; SEMANA 2: 14.28 |  | 114.23 | 0
4.2 | VESTIDURA DE DERRAMES C:A 1:5 | 617.11 | SEMANA 2: 617.11 |  | 617.11 | 0
5 | PISOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS | 2742.76 | SEMANA 1: 537.04; SEMANA 2: 2205.72 |  | 2742.76 | 0
5.1 | PISO DE CERAMICO 30x30cm COLOR CLARO | 1129.9 | SEMANA 2: 1129.9 |  | 1129.9 | 0
5.2 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISO CERÁMICO | 1075.82 | SEMANA 2: 1075.82 |  | 1075.82 | 0
5.3 | VEREDA DE CONCRETO f'c=175kg/cm2 E=10cm, ACABADO SEMIPULIDO Y BRUÑADO C/METRO | 537.04 | SEMANA 1: 537.04 |  | 537.04 | 0
6 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | 1694.7 | SEMANA 2: 1694.7 |  | 1694.7 | 0
6.1 | CONTRAZOCALO SANITARIO VINILICO TIPO COVE FORMER E=2 MM | 1694.7 | SEMANA 2: 1694.7 |  | 1694.7 | 0
7 | ESTRUCTURAS METÁLICAS Y COBERTURA | 7200.32 | SEMANA 2: 1509.18; SEMANA 3: 5691.14 |  | 7200.32 | 0
7.1 | CORREAS DE TUBO LAC 25X50X2.0mm | 484.26 | SEMANA 2: 0; SEMANA 3: 484.26 |  | 484.26 | 0
7.2 | TIJERALES CON TUBO RECT. LAC - TIPO | 5174.34 | SEMANA 2: 1509.18; SEMANA 3: 3665.16 |  | 5174.34 | 0
7.3 | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR | 760.16 | SEMANA 3: 760.16 |  | 760.16 | 0
7.4 | CANALETA DE PLANCHA GALVANIZADA | 781.56 | SEMANA 3: 781.56 |  | 781.56 | 0
8 | CIELORRASO | 4475.02 | SEMANA 3: 1957.82; SEMANA 4: 2517.2 |  | 4475.02 | 0
8.1 | CIELO RASO CON BALDOSA SUPERBOARD | 4475.02 | SEMANA 3: 1957.82; SEMANA 4: 2517.2 |  | 4475.02 | 0
9 | CARPINTERIA DE MADERA | 2294.1 | SEMANA 2: 258.61; SEMANA 3: 2035.49 |  | 2294.1 | 0
9.1 | PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO DOS HOJAS | 591.1 | SEMANA 2: 258.61; SEMANA 3: 332.49 |  | 591.1 | 0
9.2 | PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO UNA HOJA | 1010 | SEMANA 3: 1010 |  | 1010 | 0
9.3 | VENTANAS DE ALUMINIO (INC. VIDRIO) | 693 | SEMANA 3: 693 |  | 693 | 0
10 | CERRAJERIA | 884.25 | SEMANA 3: 884.25 |  | 884.25 | 0
10.1 | BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO DE 3"X4" | 194.25 | SEMANA 3: 194.25 |  | 194.25 | 0
10.2 | CERRADURA TIPO PERILLA CON SEGURIDAD | 690 | SEMANA 3: 690 |  | 690 | 0
11 | PINTURA | 15390.82 | SEMANA 3: 1242.1; SEMANA 4: 3024.25; SEMANA 5: 6979.19; SEMANA 6: 4145.28 |  | 15390.82 | 0
11.1 | LIJADO Y EMPASTADO DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES | 4320.35 | SEMANA 3: 1242.1; SEMANA 4: 3024.25; SEMANA 5: 54 |  | 4320.35 | 0
11.2 | PINTADO DE MURO INTERIOR CON PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL | 7483.87 | SEMANA 5: 6431.45; SEMANA 6: 1052.42 |  | 7483.87 | 0
11.3 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA AL OLEO - 2 MANOS | 2257.1 | SEMANA 5: 493.74; SEMANA 6: 1763.36 |  | 2257.1 | 0
11.4 | PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO 2 MANOS | 278.8 | SEMANA 6: 278.8 |  | 278.8 | 0
11.5 | PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS | 668.53 | SEMANA 6: 668.53 |  | 668.53 | 0
11.6 | PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE, H= 0.30m | 382.17 | SEMANA 6: 382.17 |  | 382.17 | 0
12 | INSTALACIONES SANITARIAS | 6485.36 | SEMANA 6: 1322.86; SEMANA 7: 5162.5 |  | 6485.36 | 0
12.1 | CAMBIO DE VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" | 185.36 | SEMANA 6: 185.36 |  | 185.36 | 0
12.2 | LAVAMANOS DE PARED A PEDAL (INC. GRIFO) | 1300 | SEMANA 6: 1137.5; SEMANA 7: 162.5 |  | 1300 | 0
12.3 | CAMBIO Y REPARACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS (AGUA Y DESAGUE) | 5000 | SEMANA 7: 5000 |  | 5000 | 0
13 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3640.67 | SEMANA 7: 1993.09; SEMANA 8: 1647.58 |  | 3640.67 | 0
13.1 | REPARACIÓN DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO | 427.84 | SEMANA 7: 427.84 |  | 427.84 | 0
13.2 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE | 212.52 | SEMANA 7: 212.52 |  | 212.52 | 0
13.3 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE EQUIPAMIENTO MEDICO | 913.44 | SEMANA 7: 913.44 |  | 913.44 | 0
13.4 | RIELES DE PARED PARA CABLE ELECTRICO | 256.74 | SEMANA 7: 256.74 |  | 256.74 | 0
13.5 | SPOT LIGHT ADOSABLE CON AHORRADOR COMPACTO DE 2x32 W. | 208.63 | SEMANA 7: 182.55; SEMANA 8: 26.08 |  | 208.63 | 0
13.6 | TABLERO ELECTRICO TN-A02 | 637.37 | SEMANA 8: 637.37 |  | 637.37 | 0
13.7 | POZO DE PUESTA A TIERRA | 984.13 | SEMANA 8: 984.13 |  | 984.13 | 0
| SP: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 326324.98 | SEMANA 8: 326324.98 |  | 326324.98 | 0
14 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 326324.98 | SEMANA 8: 326324.98 |  | 326324.98 | 0
14.1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | 99545.64 | SEMANA 8: 99545.64 |  | 99545.64 | 0
14.1.1 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARÁMETROS | 27429.3 | SEMANA 8: 27429.3 |  | 27429.3 | 0
14.1.2 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | 39923 | SEMANA 8: 39923 |  | 39923 | 0
14.1.3 | BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES | 32193.34 | SEMANA 8: 32193.34 |  | 32193.34 | 0
14.2 | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO | 129547.34 | SEMANA 8: 129547.34 |  | 129547.34 | 0
14.2.1 | OXÍMETRO DE PULSO | 5990 | SEMANA 8: 5990 |  | 5990 | 0
14.2.2 | NEBULIZADOR | 8535 | SEMANA 8: 8535 |  | 8535 | 0
14.2.3 | CAMARA DE AISLAMIENTO Y TRANSPORTE | 45500 | SEMANA 8: 45500 |  | 45500 | 0
14.2.4 | BALANZA MECÁNICA CON TALLIMETRO ADULTO | 2550 | SEMANA 8: 2550 |  | 2550 | 0
14.2.5 | PULSIOXÍMETRO PORTATIL | 3270.67 | SEMANA 8: 3270.67 |  | 3270.67 | 0
14.2.6 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS | 31296.67 | SEMANA 8: 31296.67 |  | 31296.67 | 0
14.2.7 | ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO | 32405 | SEMANA 8: 32405 |  | 32405 | 0
14.3 | EQUIPO ELECTROMECÁNICO | 66000 | SEMANA 8: 66000 |  | 66000 | 0
14.3.1 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 66000 | SEMANA 8: 66000 |  | 66000 | 0
14.4 | MOBILIARIO CLÍNICO | 31232 | SEMANA 8: 31232 |  | 31232 | 0
14.4.1 | CAMA CLÍNICA RODABLE | 18000 | SEMANA 8: 18000 |  | 18000 | 0
14.4.2 | MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS | 9360 | SEMANA 8: 9360 |  | 9360 | 0
14.4.3 | MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES | 1375 | SEMANA 8: 1375 |  | 1375 | 0
14.4.4 | VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE UN CUERPO | 2497 | SEMANA 8: 2497 |  | 2497 | 0
| COSTO DIRECTO | 389402.79 | 8662.53 | 12340.27 | 15283.05 | 5541.45 | 6979.19 | 5468.14 | 7155.59 | 327972.57 | 0 | 0 | 389402.79 | 0
| GASTOS GENERALES | 39625.25 | 4245.3 | 0 | 0 | 17389.975 | 0 | 0 | 600 | 17389.975 | 0 | 0 | 39625.25 | 0
| SUB TOTAL | 429028.04 | 12907.83 | 12340.27 | 15283.05 | 22931.425 | 6979.19 | 5468.14 | 7755.59 | 345362.545 | 0 | 0 | 429028.04 | 0
| GASTOS DE SUPERVISIÓN | 15861.2 | 1740 | 0 | 0 | 6810.6 | 0 | 0 | 500 | 6810.6 | 0 | 0 | 15861.2 | 0
| LIQUIDACIÓN DE OBRA | 8127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.25 | 7645.075 | 8127.325 | 0.005
| PRESUPUESTO TOTAL | 453016.57 | 14647.83 | 12340.27 | 15283.05 | 29742.025 | 6979.19 | 5468.14 | 8255.59 | 352173.145 | 482.25 | 7645.075 | 453016.565 | 0.005

## Hoja2
8453.02 | 14964.03 | 10492.49 | 13822.42 | 7992.62 | 12243.15 | 17170.94 | 3214.27
6473.37 | 723.22
612.96
260.41 | 186
275.52
261.7
5600
1347
185.95
1161.05
1059.61
1059.61
159.08
159.08
|  | 8673.73 | 8001.65
282.27
|  | 7610.51 | 2978.02
|  | 780.95 | 1004.07
251.71
417.85
3350
2753.89
2753.89
| 648.32 | 1650.26 | 58.94
| 648.32 | 1650.26 | 58.94
|  |  | 2581.19 | 129.48
1529.5
974
|  |  | 77.69 | 129.48
|  |  | 426.75 | 226.25
333
|  |  | 93.75 | 31.25
195
|  |  |  | 7636.89 | 12243.15 | 12896.96 | 862.56
|  |  |  | 7636.89 | 1660.19
[5 empty] | 10582.96 | 2300.64
8001.77
[6 empty] | 517.53 | 862.56
496.97
1580.05
1979.65 | 11026.8 | 168.5
1979.65 | 1842.14 | 168.5
1979.65 | 282.81
| 505.49 | 168.5
185.36
525.69
313.83
21.42
7.54
1542.69
155.58
215.96
63.22
684.9
111.56
178.32
39.47
93.68
7641.97
193.92
269.02
229.03
1950
5000
[6 empty] | 4273.98 | 2351.71
611.2
244.48
141.68
830.4
255.6
[6 empty] | 2190.62 | 730.21
637.37
984.13
[7 empty] | 232933.7 | 120631.17
[7 empty] | 232933.7 | 120631.17
125385.53
29063.44
49903.75
32193.34
14225
[7 empty] | 107548.17 | 5809.17
5990
48088.33
1475
3270.67
31296.67
[7 empty] | 17427.5 | 5809.17
76750
76750
38072
22500
11700
1375
2497