## Cronograma gdv
PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIRSE CON LA EJECUCIÓN DEL IOARR.
ADQUISICION DE TERMOCICLADOR, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS; REMODELACION DE LABORATORIO REGIONAL O DE REFERENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EN EL LABORATORIO MOLECULAR DEL SERVICIO DE SALUD PUBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES: 2485202
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ITEM | DESCRIPCION | UNIDA DE MEDIDA | METRADO | P.U. | Costo | SEMANA
[6 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14
0
0
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | [19 empty] | 0
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | GLB | 1 | 33131.44 | 33131.44 | SEMANA SEMANA 1: 11043.8133; SEMANA SEMANA 2: 11043.8133; SEMANA SEMANA 3: 11043.8133
EQUIPAMIENTO
| ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. | UND | 2 | 53500 | 107000 | SEMANA SEMANA 7: 15285.7143; SEMANA SEMANA 8: 15285.7143; SEMANA SEMANA 9: 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 |  |  | 107000
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUTOMATIZADO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. | UND | 1 | 235000 | 235000 | SEMANA SEMANA 6: 29375; SEMANA SEMANA 7: 29375; SEMANA SEMANA 8: 29375; SEMANA SEMANA 9: 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 |  |  | 235000
| ADQUISICIÓN DE MMICRO CENTRIFUGA REFRIGERADA PARA TUBOS DE 1.5ML | UND | 1 | 12000 | 12000 | SEMANA SEMANA 3: 12000; SEMANA SEMANA 6: ¦ | [6 empty] | 12000
| ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA REFRIGERADA | UND | 1 | 22800 | 22800 | SEMANA SEMANA 3: 22800 | [6 empty] | 22800
| ADQUISICIÓN DE TERMOBLOQUE | UND | 1 | 4500 | 4500 | SEMANA SEMANA 3: 4500 | [6 empty] | 4500
| ADQUISICIÓN DE CABINA DE BIOSEGURIDAD BIOLÓGICA (ÁREA LIMPIA) | UND | 2 | 53500 | 107000 | SEMANA SEMANA 7: 15285.7143; SEMANA SEMANA 8: 15285.7143; SEMANA SEMANA 9: 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 |  |  | 107000
| ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA MINI-SPIN PARA 6 U 8 TUBOS DE 1,5 ML | UND | 1 | 2400 | 2400 | SEMANA SEMANA 3: 2400 | [6 empty] | 2400
| ADQUISICIÓN DETERMOCICLADOR DE TIEMPO REAL 5 CANALES (DEBE INCLUIR TRANSFORMADOR, UPS Y LAPTOP) | UND | 2 | 220000 | 440000 |  |  |  | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 |  |  | 440000
| ADQUISICIÓN DE CONGELADORA VERTICAL DE -20 °C | UND | 1 | 51000 | 51000 | SEMANA SEMANA 8: 8500; SEMANA SEMANA 9: 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |  |  | 51000
| ADQUISICIÓN DE CONGELADORA DE -80 °C (ÁREA PROCESAMIENTO) | UND | 1 | 84000 | 84000 | SEMANA SEMANA 8: 14000; SEMANA SEMANA 9: 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 |  |  | 84000
| ADQUISICIÓN DEREFRIGERADORA CONSERVADORA DE LABORATORIO DE 0 A 8 °C 500L | UND | 1 | 35400 | 35400 | SEMANA SEMANA 8: 5900; SEMANA SEMANA 9: 5900 | 5900 | 5900 | 5900 | 5900 |  |  | 35400
| ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO E IMPRESORA | UND | 1 | 4000 | 4000 | SEMANA SEMANA 3: 4000 | [6 empty] | 4000
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. | UND | 1 | 4500 | 4500 | SEMANA SEMANA 3: 4500 | [6 empty] | 4500
| ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA CONSERVADORA DE LABORATORIO DE 0 A 8 °C 500L | UND | 1 | 35400 | 35400 | SEMANA SEMANA 3: 35400 | [6 empty] | 35400
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1178131.44 | 11043.8133 | 11043.8133 | 96643.8133 | 44000 | 44000 | 73375 | 103946.4286 | 132346.4286 | 132346.4286 | 132346.4286 | 132346.4286 | 132346.4286 | 132346.4286 | 0 | 1178131.44 | 0
|  |  |  | GASTOS GENERALES | 64632.08 |  | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 | 5386.0067 |  | 64632.08 | 0
|  |  |  | SUPERVISION | 25818.38 |  | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 | 2151.5317 |  | 25818.38 | 0
|  |  |  | VALOR REFERENCIAL | 1268581.9 | 11043.8133 | 18581.3517 | 104181.3517 | 51537.5383 | 51537.5383 | 80912.5383 | 111483.9669 | 139883.9669 | 139883.9669 | 139883.9669 | 139883.9669 | 139883.9669 | 139883.9669 | 0 | 1268581.9 | 0
|  |  |  | GESTIÓN DEL PROYECTO | 16176.5 |  | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 | 1348.0417 |  | 16176.5 | 0
|  |  |  | LIQUIDACIÓN | 9213.38 | [13 empty] | 9213.38 | 9213.38 | 0
|  |  |  | EXPEDIENTE TÉCNICO | 11640.48 | SEMANA SEMANA 1: 11640.48 | [5 empty] | 11640.48 | 0
|  |  |  | COSTO TOTAL | 1305612.26 | 22684.2933 | 19929.3933 | 105529.3933 | 52885.58 | 52885.58 | 82260.58 | 112832.0086 | 141232.0086 | 141232.0086 | 141232.0086 | 141232.0086 | 141232.0086 | 141232.0086 | 9213.38 | 1305612.26 | 0
PROGRAMACION VALORIZACIONES |  |  |  |  | PRESUPUESTO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | SEMANA 14
0
[6 empty] | 22684.2933 | 42613.6867 | 148143.08 | 201028.66 | 253914.24 | 336174.82 | 449006.8286 | 590238.8371 | 731470.8457 | 872702.8543 | 1013934.8629 | 1155166.8714 | 1296398.88 | 1305612.26 | 8419091.02 | 8419091.02
[6 empty] | 1.737% | 100% | 113.8% | 21.5% | 42.89% | 42.89% | 27.58% | 20.1% | 16.06% | 16.06% | 16.06% | 16.06% | 16.06% | 16.06%

## Hoja1
950000
330000
450000
250000
62400
300000
111400
9800
70000
2250
25000
130000
180000
10500
50000
85000
60000
3600
800
4000
4500
25000
900
800
200000
150000
20000
39000
2000
20000
10000
10000