## Cronograma gdv
PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS A ADQUIRIRSE CON LA EJECUCIÓN DEL IOARR.
ADQUISICION DE TERMOCICLADOR, CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL Y EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS; REMODELACION DE LABORATORIO REGIONAL O DE REFERENCIA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EN EL LABORATORIO MOLECULAR DEL SERVICIO DE SALUD PUBLICA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD APURÍMAC EN LA LOCALIDAD ABANCAY, DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA ABANCAY, DEPARTAMENTO APURIMAC
CODIGO UNIFICADO DE INVERSIONES: 2485202
UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES: GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
ITEM | DESCRIPCION | UNIDA DE MEDIDA | METRADO | P.U. | Costo | SEMANA
[6 empty] | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13
0
0
| ADQUISICIÓN DE TERMOCICLADOR | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 440000 | 440000 |  |  |  | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 44000 | 440000
| ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 33131.24 | 33131.24 | 11043.7467 | 11043.7467 | 11043.7467 | [10 empty] | 33131.24
| ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 107000 | 107000 | [6 empty] | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 107000
| ADQUISICIÓN DE EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ÁCIDOS NUCLEICOS. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 235000 | 235000 | [5 empty] | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | 29375 | 235000
| ADQUISICIÓN DE MICROCENTRIFUGA. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 12000 | 12000 |  |  | 12000 | [10 empty] | 12000
| ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA REFRIGERADA | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 22800 | 22800 |  |  | 22800 | [10 empty] | 22800
| ADQUISICIÓN DE TERMOFORO. | MODULOS DE MOBILIARIO | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | [10 empty] | 4500
| ADQUISICIÓN DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 107000 | 107000 | [6 empty] | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 15285.7143 | 107000
| ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGA PARA TUBOS. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 2400 | 2400 |  |  | 2400 | [10 empty] | 2400
| ADQUISICIÓN DE CONGELADORA. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 51000 | 51000 | [7 empty] | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 51000
| ADQUISICIÓN DE CONGELADORA. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 84000 | 84000 | [7 empty] | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 84000
| ADQUISICIÓN DE REFRIGERADORA. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 70800 | 70800 | [7 empty] | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 11800 | 70800
| ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 4000 | 4000 |  |  | 4000 | [10 empty] | 4000
| ADQUISICIÓN DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. | NÚMERO DE EQUIPAMIENTO | 1 | 4500 | 4500 |  |  | 4500 | [10 empty] | 4500
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 1178131.24 | 11043.7467 | 11043.7467 | 61243.7467 | 44000 | 44000 | 73375 | 103946.4286 | 138246.4286 | 138246.4286 | 138246.4286 | 138246.4286 | 138246.4286 | 138246.4286 | 1178131.24
| RESIDENTE DE OBRA |  |  |  | 4000 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 307.6923 | 4000
| ASISTENTE TECNICO DE OBRA |  |  |  | 3500 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 3500
| EXPEDIENTE TECNICO |  |  |  | 3000.00 | 3000.00 | [12 empty] | 0
| SUPERVISION |  |  |  | 8000 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 615.3846 | 8000
| GESTION DEL PROYECTO |  |  |  | 3500 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308 | 269.2308
| LIQUIDACION |  |  |  | 3500 | [11 empty] | 1750 | 1750 | 3500
| COSTO TOTAL |  |  |  | 1200631.24 | 12505.2851 | 12505.2851 | 62705.2851 | 45461.5385 | 45461.5385 | 74836.5385 | 105407.967 | 139707.967 | 139707.967 | 139707.967 | 139707.967 | 141457.967 | 141457.967 | 1200631.24
PROGRAMACION VALORIZA |  |  |  |  | PRESUPUESTO | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10 | SEMANA 11 | SEMANA 12 | SEMANA 13 | 0
0
[6 empty] | 12505.2851 | 25010.5703 | 87715.8554 | 133177.3938 | 178638.9323 | 253475.4708 | 358883.4378 | 498591.4048 | 638299.3719 | 778007.3389 | 917715.3059 | 1059173.273 | 1200631.24 | 6141824.88
[6 empty] | 1.042% | 2.083% | 7.306% | 11.09% | 14.88% | 21.11% | 29.89% | 41.53% | 53.16% | 64.8% | 76.44% | 88.22% | 100%

## Hoja1
950000
330000
450000
250000
62400
300000
111400
9800
70000
2250
25000
130000
180000
10500
50000
85000
60000
3600
800
4000
4500
25000
900
800
200000
150000
20000
39000
2000
20000
10000
10000