## Hoja1
CRONOGRAMA VALORIZADO
IOARR: | “ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CLINICA RODABLE, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y PULSIOXIMETRO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HUACCANA - HUACCANA DISTRITO DE HUACCANA, PROVINCIA CHINCHEROS, DEPARTAMENTO APURIMAC"
EDT | DESCRIPCIÓN | COSTO PARCIAL | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | SEMANA 9 | SEMANA 10
1 | SP: INFRAESTRUCTURA | 88352.96 | 8453.02 | 14964.06 | 10492.5 | 13822.42 | 7992.61 | 12243.15 | 17170.94 | 3214.26 |  |  | 88352.96 | 0
1 | TRABAJOS PRELIMINARES | 7196.6 | SEMANA 1: 6473.37; SEMANA 2: 723.23 |  | 7196.6 | 0
1.1 | LIMPIEZA MANUAL DE AMBIENTES | 612.96 | SEMANA 1: 612.96 |  | 612.96 | 0
1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS DE LADRILLO KK-SOGA, MANUAL | 446.41 | SEMANA 1: 260.41; SEMANA 2: 186 |  | 446.41 | 0
1.3 | DESMONTAJE DE MUROS DE DRYWALL | 275.53 | SEMANA 2: 275.53 |  | 275.53 | 0
1.4 | DESMONTAJE DE PUERTAS DE MADERA | 261.7 | SEMANA 2: 261.7 |  | 261.7 | 0
1.5 | TRASLADO DE MATERIALES A OBRA | 5600 | SEMANA 1: 5600 |  | 5600 | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | 1347 | SEMANA 2: 1347 |  | 1347 | 0
2.1 | ACARREO INTERNO DE MATERIAL HASTA UNA DISTANCIA D=30M | 185.95 | SEMANA 2: 185.95 |  | 185.95 | 0
2.2 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CARGUIO MANUAL V=15M3 | 1161.05 | SEMANA 2: 1161.05 |  | 1161.05 | 0
3 | MUROS Y TABIQUES DE DRYWALL | 1059.62 | SEMANA 2: 1059.62 |  | 1059.62 | 0
3.1 | TABIQUERIA DRYWALL CON PLACAS DE FIBROCEMENTO E=6MM | 1059.62 | SEMANA 2: 1059.62 |  | 1059.62 | 0
4 | REVOQUES Y REVESTIMIENTOS | 159.08 | SEMANA 2: 159.08 |  | 159.08 | 0
4.1 | TARRAJEO INTERIOR EN MUROS CON YESO e=1.50cm | 159.08 | SEMANA 2: 159.08 |  | 159.08 | 0
5 | PISOS, PAVIMENTOS Y ACABADOS | 16675.39 | SEMANA 3: 8673.74; SEMANA 4: 8001.65 |  | 16675.39 | 0
5.1 | PISO DE CEMENTO PULIDO e=0.31m | 282.28 | SEMANA 3: 282.28 |  | 282.28 | 0
5.2 | ACABADO DE PISOS Y RAMPAS CON SISTEMA MICROCEMENTO | 10588.53 | SEMANA 3: 7610.51; SEMANA 4: 2978.02 |  | 10588.53 | 0
5.3 | PISO DE CERAMICO 30x30cm COLOR CLARO | 1785.02 | SEMANA 3: 780.95; SEMANA 4: 1004.07 |  | 1785.02 | 0
5.4 | LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PISO CERÁMICO | 251.71 | SEMANA 4: 251.71 |  | 251.71 | 0
5.5 | CONCRETO f'c=175kg/cm2 EN RAMPAS | 417.85 | SEMANA 4: 417.85 |  | 417.85 | 0
5.6 | MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y ACCESOS | 3350 | SEMANA 4: 3350 |  | 3350 | 0
6 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | 2753.89 | SEMANA 4: 2753.89 |  | 2753.89 | 0
6.1 | CONTRAZOCALO SANITARIO VINILICO TIPO COVE FORMER E=2 MM | 2753.89 | SEMANA 4: 2753.89 |  | 2753.89 | 0
7 | CIELORRASO | 2357.52 | SEMANA 2: 648.32; SEMANA 3: 1650.26; SEMANA 4: 58.94 |  | 2357.52 | 0
7.1 | LIMPIEZA, DESINFECCION Y SELLADO DE CIELO RASO | 2357.52 | SEMANA 2: 648.32; SEMANA 3: 1650.26; SEMANA 4: 58.94 |  | 2357.52 | 0
8 | CARPINTERIA DE MADERA | 2710.66 | SEMANA 4: 2581.19; SEMANA 5: 129.47 |  | 2710.66 | 0
8.1 | PUERTA TABLERO REBAJADO C/MARCO DOS HOJAS | 1529.5 | SEMANA 4: 1529.5 |  | 1529.5 | 0
8.2 | PUERTAS DE MADERA CONTRAPLACADA C/MARCO UNA HOJA | 974 | SEMANA 4: 974 |  | 974 | 0
8.3 | LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VENTANA (INC. VIDRIO) | 207.16 | SEMANA 4: 77.69; SEMANA 5: 129.47 |  | 207.16 | 0
9 | CERRAJERIA | 653 | SEMANA 4: 426.75; SEMANA 5: 226.25 |  | 653 | 0
9.1 | BISAGRA CAPUCHINA DE ACERO DE 3"X4" | 333 | SEMANA 4: 333 |  | 333 | 0
9.2 | CERRADURA PARA PUERTAS TRES GOLPES | 125 | SEMANA 4: 93.75; SEMANA 5: 31.25 |  | 125 | 0
9.3 | CERRADURA TIPO PERILLA CON SEGURIDAD | 195 | SEMANA 5: 195 |  | 195 | 0
10 | PINTURA | 33639.56 | SEMANA 5: 7636.89; SEMANA 6: 12243.15; SEMANA 7: 12896.96; SEMANA 8: 862.56 |  | 33639.56 | 0
10.1 | RESANE DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES | 9297.08 | SEMANA 5: 7636.89; SEMANA 6: 1660.19 |  | 9297.08 | 0
10.2 | PINTADO DE MURO INTERIOR CON PINTURA VINÍLICA ANTIBACTERIAL | 12883.6 | SEMANA 6: 10582.96; SEMANA 7: 2300.64 |  | 12883.6 | 0
10.3 | PINTADO DE MURO EXTERIOR CON LATEX SATINADO 2 MANOS | 8001.77 | SEMANA 7: 8001.77 |  | 8001.77 | 0
10.4 | PINTURA EN PUERTAS DE MADERA AL OLEO - 2 MANOS | 1380.09 | SEMANA 7: 517.53; SEMANA 8: 862.56 |  | 1380.09 | 0
10.5 | PINTURA EN DERRAMES AL LATEX SATINADO 2 MANOS | 496.97 | SEMANA 7: 496.97 |  | 496.97 | 0
10.6 | PINTURA DE CONTRAZOCALO CON ESMALTE, H= 0.30m | 1580.05 | SEMANA 7: 1580.05 |  | 1580.05 | 0
11 | INSTALACIONES SANITARIAS | 13174.96 | SEMANA 1: 1979.65; SEMANA 2: 11026.81; SEMANA 3: 168.5 |  | 13174.96 | 0
11.1 | SISTEMA DE AGUA | 3990.29 | SEMANA 1: 1979.65; SEMANA 2: 1842.14; SEMANA 3: 168.5 |  | 3990.29 | 0
11.1.1 | ROTURA DE PISO DE CEMENTO | 2262.47 | SEMANA 1: 1979.65; SEMANA 2: 282.82 |  | 2262.47 | 0
11.1.2 | CONCRETO f'c=175kg/cm2 EN PISO | 673.98 | SEMANA 2: 505.48; SEMANA 3: 168.5 |  | 673.98 | 0
11.1.3 | VALVULA DE COMPUERTA DE 1/2" | 185.36 | SEMANA 2: 185.36 |  | 185.36 | 0
11.1.4 | SALIDA DE AGUA CON TUBERÍA DE PVC SAP C-10 Ø 1/2" | 525.69 | SEMANA 2: 525.69 |  | 525.69 | 0
11.1.5 | RED DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC SP C-10 Ø DE 1/2" | 313.83 | SEMANA 2: 313.83 |  | 313.83 | 0
11.1.6 | CODO PVC-SAP 1/2"x90 | 21.42 | SEMANA 2: 21.42 |  | 21.42 | 0
11.1.7 | TEE PVC-SAP 1/2" | 7.54 | SEMANA 2: 7.54 |  | 7.54 | 0
11.2 | SISTEMA DE DESAGÜE | 1542.69 | SEMANA 2: 1542.69 |  | 1542.69 | 0
11.2.1 | SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 4" | 155.58 | SEMANA 2: 155.58 |  | 155.58 | 0
11.2.2 | SALIDA DE DESAGUE PVC PARA DESAGUE DE 2" | 215.96 | SEMANA 2: 215.96 |  | 215.96 | 0
11.2.3 | SALIDAS DE PVC PARA SUMIDERO DE 2" | 63.22 | SEMANA 2: 63.22 |  | 63.22 | 0
11.2.4 | RED DE DESAGUE TUBERIA PVC DE 4" | 684.9 | SEMANA 2: 684.9 |  | 684.9 | 0
11.2.5 | RED DE DESAGUE TUBERIA PVC DE 2" | 111.56 | SEMANA 2: 111.56 |  | 111.56 | 0
11.2.6 | CODO PVC SAL 2"X90° | 178.32 | SEMANA 2: 178.32 |  | 178.32 | 0
11.2.7 | YEE DE PVC SAL SP,RAMAL CON REDUCCION DE 4"-2" | 39.47 | SEMANA 2: 39.47 |  | 39.47 | 0
11.2.8 | REGISTROS DE BRONCE DE 2" | 93.68 | SEMANA 2: 93.68 |  | 93.68 | 0
11.3 | APARATOS SANITARIOS | 7641.98 | SEMANA 2: 7641.98 |  | 7641.98 | 0
11.3.1 | LAVAMANOS DE CERAMICA VITRIFICADA TIPO OVALIN SOBRE PLANCHA DE CONCRETO, CONTROL DE MANO, SOLO AGUA FRIA (A-5) | 193.92 | SEMANA 2: 193.92 |  | 193.92 | 0
11.3.2 | INODORO DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA DE TANQUE BAJO | 269.03 | SEMANA 2: 269.03 |  | 269.03 | 0
11.3.3 | URINARIO INDIVIDUAL DE CERAMICA O LOZA VITRIFICADA | 229.03 | SEMANA 2: 229.03 |  | 229.03 | 0
11.3.4 | LAVAMANOS DE PARED A PEDAL (INC. GRIFO) | 1950 | SEMANA 2: 1950 |  | 1950 | 0
11.3.5 | COLOCACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS (AGUA Y DESAGUE) | 5000 | SEMANA 2: 5000 |  | 5000 | 0
12 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 6625.68 | SEMANA 7: 4273.98; SEMANA 8: 2351.7 |  | 6625.68 | 0
12.1 | REPARACIÓN DE SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO | 611.2 | SEMANA 7: 611.2 |  | 611.2 | 0
12.2 | SALIDA PARA CENTRO DE LUZ EN TECHO | 244.48 | SEMANA 7: 244.48 |  | 244.48 | 0
12.3 | INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE | 141.68 | SEMANA 7: 141.68 |  | 141.68 | 0
12.4 | SALIDA PARA TOMACORRIENTE EQUIPAMIENTO MEDICO | 830.4 | SEMANA 7: 830.4 |  | 830.4 | 0
12.5 | RIELES DE PARED PARA CABLE ELECTRICO | 255.6 | SEMANA 7: 255.6 |  | 255.6 | 0
12.6 | SPOT LIGHT ADOSABLE CON AHORRADOR COMPACTO DE 2x32 W. | 2920.82 | SEMANA 7: 2190.62; SEMANA 8: 730.2 |  | 2920.82 | 0
12.7 | TABLERO ELECTRICO TN-A02 | 637.37 | SEMANA 8: 637.37 |  | 637.37 | 0
12.8 | POZO DE PUESTA A TIERRA | 984.13 | SEMANA 8: 984.13 |  | 984.13 | 0
2 | SP: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 353564.87 | SEMANA 8: 353564.87 |  | 353564.87 | 0
13 | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | 353564.87 | SEMANA 8: 353564.87 |  | 353564.87 | 0
13.1 | EQUIPAMIENTO MEDICO | 125385.53 | SEMANA 8: 125385.53 |  | 125385.53 | 0
13.1.1 | MONITOR DE FUNCIONES VITALES DE 05 PARÁMETROS | 29063.44 | SEMANA 8: 29063.44 |  | 29063.44 | 0
13.1.2 | ASPIRADOR DE SECRECIONES RODABLE | 49903.75 | SEMANA 8: 49903.75 |  | 49903.75 | 0
13.1.3 | BOMBA DE INFUSIÓN DE DOS CANALES | 32193.34 | SEMANA 8: 32193.34 |  | 32193.34 | 0
13.1.4 | NEBULIZADOR | 14225 | SEMANA 8: 14225 |  | 14225 | 0
13.2 | EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO | 113357.34 | SEMANA 8: 113357.34 |  | 113357.34 | 0
13.2.1 | OXÍMETRO DE PULSO | 5990 | SEMANA 8: 5990 |  | 5990 | 0
13.2.2 | CAMARA DE AISLAMIENTO Y TRANSPORTE | 48088.33 | SEMANA 8: 48088.33 |  | 48088.33 | 0
13.2.3 | BALANZA MECÁNICA CON TALLIMETRO ADULTO | 1475 | SEMANA 8: 1475 |  | 1475 | 0
13.2.4 | PULSIOXÍMETRO PORTATIL | 3270.67 | SEMANA 8: 3270.67 |  | 3270.67 | 0
13.2.5 | ANALIZADOR AUTOMÁTICO DE GASES ARTERIALES Y ELECTROLITOS | 31296.67 | SEMANA 8: 31296.67 |  | 31296.67 | 0
13.2.6 | ANALIZADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO | 23236.67 | SEMANA 8: 23236.67 |  | 23236.67 | 0
13.3 | EQUIPO ELECTROMECÁNICO | 76750 | SEMANA 8: 76750 |  | 76750 | 0
13.3.1 | CONCENTRADOR DE OXÍGENO | 76750 | SEMANA 8: 76750 |  | 76750 | 0
13.4 | MOBILIARIO CLÍNICO | 38072 | SEMANA 8: 38072 |  | 38072 | 0
13.4.1 | CAMA CLÍNICA RODABLE | 22500 | SEMANA 8: 22500 |  | 22500 | 0
13.4.2 | MESA DE ACERO INOXIDABLE RODABLE PARA MÚLTIPLES USOS | 11700 | SEMANA 8: 11700 |  | 11700 | 0
13.4.3 | MESA (DIVAN) PARA EXAMENES Y CURACIONES | 1375 | SEMANA 8: 1375 |  | 1375 | 0
13.4.4 | VITRINA DE ACERO INOXIDABLE PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL ESTERIL DE UN CUERPO | 2497 | SEMANA 8: 2497 |  | 2497 | 0
| COSTO DIRECTO | 441917.83 | 8453.02 | 14964.06 | 10492.5 | 13822.42 | 7992.61 | 12243.15 | 17170.94 | 356779.13 | 0 | 0 | 441917.83 | 0
| GASTOS GENERALES | 39625.25 | 4245.3 | 0 | 0 | 17389.975 | 0 | 0 | 600 | 17389.975 | 0 | 0 | 39625.25 | 0
| SUB TOTAL | 481543.08 | 12698.32 | 14964.06 | 10492.5 | 31212.395 | 7992.61 | 12243.15 | 17770.94 | 374169.105 | 0 | 0 | 481543.08 | 0
| GASTOS DE SUPERVISIÓN | 15861.2 | 1740 | 0 | 0 | 6810.6 | 0 | 0 | 500 | 6810.6 | 0 | 0 | 15861.2 | 0
| LIQUIDACIÓN DE OBRA | 8127.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232.25 | 6895.075 | 8127.325 | 0.005
| PRESUPUESTO TOTAL | 505531.61 | 14438.32 | 14964.06 | 10492.5 | 38022.995 | 7992.61 | 12243.15 | 18270.94 | 380979.705 | 1232.25 | 6895.075 | 505531.605 | 0.005
[13 empty] | 0 | 0

## Hoja2
8453.02 | 14964.03 | 10492.49 | 13822.42 | 7992.62 | 12243.15 | 17170.94 | 3214.27
6473.37 | 723.22
612.96
260.41 | 186
275.52
261.7
5600
1347
185.95
1161.05
1059.61
1059.61
159.08
159.08
|  | 8673.73 | 8001.65
282.27
|  | 7610.51 | 2978.02
|  | 780.95 | 1004.07
251.71
417.85
3350
2753.89
2753.89
| 648.32 | 1650.26 | 58.94
| 648.32 | 1650.26 | 58.94
|  |  | 2581.19 | 129.48
1529.5
974
|  |  | 77.69 | 129.48
|  |  | 426.75 | 226.25
333
|  |  | 93.75 | 31.25
195
|  |  |  | 7636.89 | 12243.15 | 12896.96 | 862.56
|  |  |  | 7636.89 | 1660.19
[5 empty] | 10582.96 | 2300.64
8001.77
[6 empty] | 517.53 | 862.56
496.97
1580.05
1979.65 | 11026.8 | 168.5
1979.65 | 1842.14 | 168.5
1979.65 | 282.81
| 505.49 | 168.5
185.36
525.69
313.83
21.42
7.54
1542.69
155.58
215.96
63.22
684.9
111.56
178.32
39.47
93.68
7641.97
193.92
269.02
229.03
1950
5000
[6 empty] | 4273.98 | 2351.71
611.2
244.48
141.68
830.4
255.6
[6 empty] | 2190.62 | 730.21
637.37
984.13
[7 empty] | 232933.7 | 120631.17
[7 empty] | 232933.7 | 120631.17
125385.53
29063.44
49903.75
32193.34
14225
[7 empty] | 107548.17 | 5809.17
5990
48088.33
1475
3270.67
31296.67
[7 empty] | 17427.5 | 5809.17
76750
76750
38072
22500
11700
1375
2497